## Relación
REPORTE | LAYOUT | ATOM | AREA ION | TIPO DE EXTRACCION | EQUIPO | ESTATUS | FECHA ENTREGA ESPERADA | COMENTARIOS
ANEXO 19 | V1.05_Layouts CREDITO Bancos IFRS (Comercial) (1) | 16_ENT_ANEXO19_Mensual | Riesgos | CONSULTA/ARCHIVO ESTRUCTURADO | ION | EN PROCESO
ANEXO 21 | V1.05_Layouts CREDITO Bancos IFRS (Comercial) (1) | 18_ENT_ANEXO21_Mensual | Riesgos | CONSULTA | ION | EN PROCESO
ANEXO 22 | V1.05_Layouts CREDITO Bancos IFRS (Comercial) (1) | 19_ENT_ANEXO22_Mensual | Riesgos | CONSULTA | ION | EN PROCESO
CANASTA_REPORTOS | Layout_REPORTOS_MN_ME_V7_2024 -- REPORTOS | 122_ENT_REPORTOS_CANASTA_Diaria | Tesorería | ARCHIVO ESTRUCTURADO | IMPERA | POR TRABAJAR
CARTERA_2BIS17 | LAYOUT_RC08A_MAPEOS -- RC01 - RC03 - RC04 - RC07 - RC08 - RC15 - RC19 | 41_ENT_CARTERA_RC08A_Mensual | Riesgos | ARCHIVO ESTRUCTURADO | ION | POR TRABAJAR |  | Validar con Riesgos qué van a entregar para llenar el layout; Usuario valida que entregarán archivo excel con la extracción de datos que generen - 20260604
CF_ESP | Layout CF_V3 | 93_ENT_CF_Semanal | Tesorería | ARCHIVO ESTRUCTURADO | IMPERA | EN PROCESO |  | El usuario no manda datos de prueba, se deben generar datos dummy
ENT_CUOTAS_IPAB_DEF | Layout IPAB_V3 - IPAB | 38_ENT_CUOTAS_IPAB_DEF_Mensual | Contabilidad | ARCHIVO ESTRUCTURADO | ION | EN PROCESO |  | Validar los Sps generados por Alberto y hacer pruebas
FILE_ACLME | Layout_ACLME_SECCION_I_V_v3 -- ACLME | 125_ENT_ACLME_Diaria | Finanzas | CONSULTA/ARCHIVO ESTRUCTURADO |  | POR TRABAJAR
FILE_ACLME_AJUSTES_DDMMAA | ACLME_Ajustes_V3 -- ACLME | 138_ENT_ACLME_AJUSTES_Diaria | Finanzas | CONSULTA/ARCHIVO ESTRUCTURADO |  | POR TRABAJAR
FILE_ACLME_CONCEPTOSFIJOS_DDMMAA | Layout_ACLME_ConceptosFijos_v3 -- ACLME | 126_ENT_ACLME_CONCEPTOSFIJOS_Diaria | Finanzas | CONSULTA/ARCHIVO ESTRUCTURADO |  | POR TRABAJAR
FILE_CFEN | LAYOUT CFEN-3 | 92_CFEN_Mensual | Riesgos | CONSULTA/ARCHIVO ESTRUCTURADO |  | POR TRABAJAR
FILE_CVT_TRP | Layout_CVT_TRP_V2 | 80_CVT TRP_Diaria | Tesorería | VACIO | IMPERA | POR TRABAJAR
FILE_FUT_CONVAL | Layout OFF_FX_V7 -- OFF | 132_ENT_FUT_CONVAL_Diaria | Tesorería | VACIO | IMPERA | POR TRABAJAR
FILE_GARANTIAS_II | Layout_Garantias_V1 - GARANTIAS | 140_ENT_GARANTIAS_II_Semanal | Tesorería | ARCHIVO ESTRUCTURADO | IMPERA | EN PROCESO |  | El usuario no manda datos de prueba, se deben generar datos dummy
FILE_GARANTIAS_IV | Layout_Garantias_V1 - GARANTIAS | 142_ENT_GARANTIAS_IV_Semanal | Tesorería | ARCHIVO ESTRUCTURADO | IMPERA | EN PROCESO |  | El usuario no manda datos de prueba, se deben generar datos dummy
FILE_ML | Layout ML-4 -- ML | 91_ENT_ML_Diaria | Riesgos | CONSULTA/ARCHIVO ESTRUCTURADO |  | POR TRABAJAR
FILE_OFF_CONVAL | Layout OFF_FX_V7 -- OFF | 133_ENT_OFF_Diaria | Tesorería | ARCHIVO ESTRUCTURADO | IMPERA | POR TRABAJAR |  | Se valida estructura ya que está mal etiquetado
FILE_TENENCIA_PRECIO | CORE_LayoutTenenciaAdicional_v3.2 -- TENENCIA | 84_ENT_TENENCIA_PRECIO_Semanal | Tesorería | ARCHIVO ESTRUCTURADO | IMPERA | POR TRABAJAR
FILE_TIPOCAMBIO_DIARIO | Layout_Tipos de Cambio Diario_v2 -- ACLME | 120_ENT_TIPOCAMBIO_DIARIO_Diaria | Finanzas | CONSULTA/ARCHIVO ESTRUCTURADO |  | POR TRABAJAR
FLUJOS Y VARIACIONES | R13A_FLUJOS Y VARIACIONES -- R13A | 29_ENT_FLUJOS_Trimestral | Contabilidad | ARCHIVO ESTRUCTURADO | ION | EN PROCESO |  | Generar cambios en plantilla y lambda para pruebas
FT_ACLME_X | Layout ACLME_X_V1 -- ACLME | 137_ENT_ACLME_X_Diaria | Finanzas | CONSULTA/ARCHIVO ESTRUCTURADO |  | POR TRABAJAR
FT_CVT_IN | Layout_CVT_IN_V2 -- CVT | 83_ENT_CVT_IN_Diaria | Tesorería | VACIO | IMPERA | POR TRABAJAR
FT_CVT_TR | Layout_CVT_TR_V2 | 81_CVT TR_Diaria | Tesorería | VACIO | IMPERA | EN PROCESO
FT_REPORTOS | Layout_REPORTOS_MN_ME_V3 | 121_ENT_REPORTOS_MN_ME_Diaria | Tesorería | ARCHIVO ESTRUCTURADO | IMPERA | EN PROCESO
FT_REPORTOS_CDA | Layout_REPORTOS_CDA -- REPORTOS | POR DEFINIR | Tesorería | ARCHIVO ESTRUCTURADO | IMPERA | POR TRABAJAR |  | Bajaware informa que este raporte ya no aplica y enviarán el nuevo
FT_TENENCIA | LayoutTenencia_V2 -- TENENCIA - REPORTOS | 75_ENT_TENENCIA_REPAD_Solo cuando hay nuevas contrapartes | Tesorería | ARCHIVO ESTRUCTURADO | IMPERA | EN PROCESO
INVERSIONES PERMANENTES | R1230_Contables_IFRS9_Inversiones_Permanentes_V1 | 27_ENT_INVERSIONES_PERMANENTES_Mensual | Contabilidad | ARCHIVO ESTRUCTURADO | ION | EN PROCESO |  | Generar cambios en plantilla y lambda para pruebas
LAYOUT LID CORRESPONSALES | LAYOUT LID V4 | POR DEFINIR | Tesorería | ARCHIVO ESTRUCTURADO | IMPERA | POR TRABAJAR |  | Crear como 209_LID_CORRESPONSALES
LAYOUT LID LIQUIDACIONES | LAYOUT LID V4 | POR DEFINIR | Tesorería | ARCHIVO ESTRUCTURADO | IMPERA | POR TRABAJAR |  | Crear como 210_LID_LIQUIDACIONES
LAYOUT Seccion 1 LDID | LAYOUT LID V4 | POR DEFINIR | Tesorería | SIN ENTREGA |  | POR TRABAJAR |  | Crear como 211_SECCION_1_LDID
LAYOUT Seccion 5 Lineas de Cre | LAYOUT LID V4 | POR DEFINIR | Tesorería | VACIO | IMPERA | POR TRABAJAR |  | Crear como 212_SECCION_5_LINEAS_CRE
LAYOUT Seccion A Cat Lineas | LAYOUT LID V4 | POR DEFINIR | Tesorería | VACIO | IMPERA | POR TRABAJAR |  | Crear como 213_SECCION_A_CAT_LINEAS
OPERACIONES DE CLIENTES BE | R1523_24_OPERACIONES DE CLIENTES BE_V0.4 -- R15 1523 1524 | 113_ENT_OPERACIONES_DE_CLIENTES_BE_Trimestral | Captacion | ARCHIVO ESTRUCTURADO | ION | POR TRABAJAR
R04A_MOV_420_24 | V1.01_Credito_IFRS9_R04A -- A0411 - A0417 - A0419 - A0420 - A0424 - R04A_MOV_420_24 | 23_ENT_R04A_MOV_420_24_Mensual | Operaciones Captacion y credito | POR DEFINIR |  | POR TRABAJAR
R2431 | Layout R2431_V4 -- R24 C2431 | 62_ENT_PARTES_RELACIONADAS_Mensual | Contabilidad | ARCHIVO ESTRUCTURADO | ION | EN PROCESO |  | Generar pruebas
R35_1 | Layout R35_1 -- R35 | 127_ENT_R35_3511_INSUMO_Mensual | Riesgos | ARCHIVO ESTRUCTURADO | ION | POR TRABAJAR |  | Validar con Riesgos qué van a entregar para llenar el layout; Usuario valida que entregarán archivo excel con la extracción de datos que generen - 20260604
RECLAMACIONES | LAYOUT R27_V1 -- R27 - 2701 | 128_ENT_RECLAMACIONES_Trimestral | UNE |  |  |  |  | No se va a generar, no se tiene el CRM
REPORTOS_MNME | Layout_REPORTOS_MN_ME_V7_2024 -- REPORTOS | 76_ENT_REPORTOS_MN_ME_Diaria | Tesorería | ARCHIVO ESTRUCTURADO | IMPERA | POR TRABAJAR
SECCION 1 | Layouts Garantias de Liquidez -- GL | 200_ENT_SECCION_1_Mensual | Riesgos | ARCHIVO ESTRUCTURADO | ION | TRABAJADO
SECCION 2A | Layouts Garantias de Liquidez -- GL | 201_ENT_SECCION_2A_Mensual | Riesgos | CONSULTA/ARCHIVO ESTRUCTURADO | ION | TRABAJADO
SECCION 2B | Layouts Garantias de Liquidez -- GL | 202_ENT_SECCION_2B_Mensual | Riesgos | CONSULTA | ION | POR TRABAJAR
SECCION 2C | Layouts Garantias de Liquidez -- GL | 203_ENT_SECCION_2C_Mensual | Riesgos | VACIO | ION | TRABAJADO
SECCION 2D | Layouts Garantias de Liquidez -- GL | 204_ENT_SECCION_2D_Mensual | Riesgos | ARCHIVO ESTRUCTURADO | ION | TRABAJADO
SECCION 2E | Layouts Garantias de Liquidez -- GL | 205_ENT_SECCION_2E_Mensual | Riesgos | ARCHIVO ESTRUCTURADO | ION | TRABAJADO
SWAP_CONVO | Layout_SWAPS_V9 -- SWAPS | 21_ENT_SWAPS_CONVO_Diaria | Tesorería | ARCHIVO ESTRUCTURADO | IMPERA | POR TRABAJAR |  | Se corrigió mapeo a ATOM
SWAP_FLUJOS | Layout_SWAPS_V9 -- SWAPS | 157_ENT_SWAP_FLUJOS_Diaria | Tesorería | ARCHIVO ESTRUCTURADO | IMPERA | POR TRABAJAR
SWAP_IV | Layout_SWAPS_V9 -- SWAPS | 155_ENT_SWAP_IV_Diaria | Tesorería | VACIO | IMPERA | POR TRABAJAR
SWAP_IV_COM | Layout_SWAPS_V9 -- SWAPS | 156_ENT_SWAP_IV_COM_Diaria | Tesorería | VACIO | IMPERA | POR TRABAJAR
SWAPS | Layout_SWAPS_V9 -- SWAPS | 154_ENT_SWAPS_Diaria | Tesorería | ARCHIVO ESTRUCTURADO | IMPERA | POR TRABAJAR
BALANZA | LAYOUTS_RCS_v2 -- RC01 - RC03 - RC04 - RC07 - RC08 - RC02 - RC06A | POR DEFINIR | Riesgos | VACIO | ION | POR TRABAJAR |  | Crear como 214_BALANZA

## Lineamientos de Desarrollo
1. La columna layout de la pestaña RELACION es referencial, las versiones finales se encuentran en la carpeta compartida
2. La columna ATOM de la pestaña RELACION hace referencia a como se encuentran en la plataforma, aquellos marcados como POR DEFINIR no cuentan con estructuras SILVER e ION, y se requiere generarlas según la definición del layout. Se ha asignado un consecutivo en cada uno en la columna COMENTARIOS
3. Se requiere generación de flujo completo: plantilla excel, estructuras bronze, silver e ion, extractor (consulta en SP silver) y pruebas en BW en caso de los archivos estructurados. Validación de estructuras silver e ion y pruebas en BW en caso de los vacios.
4. Todas las tablas creadas llevan los campos ID [uniqueidentifier not null pk default newid()] y FECHA_EXTRACCION [smalldatetime not null default getdate()]. Estos campos no se reflejan en la vista en ION
5. Al desarrollar cada reporte, habilitar el mismo en la tabla INDICE_REPORTES con el numero y nombre correspondientes. Activo dejar en 0, y nombre_archivo dejar en null
6. ION se encargará de habilitar el procesador en lambda para cada excel dada la definición del reporte
7. Se deben reportar inconsistencias entre mapeos y layouts para turnarlo con BW a la brevedad
8. Actualizar los estatus diariamente en la columna de ESTATUS y COMENTARIOS de la pestaña RELACION